# Scrum & Sprint Execution Plan

## Proyek: AI Website Builder untuk UMKM

Versi Dokumen: 1.3 - Sinkronisasi API Contract v1.1

Durasi: 8 Hari Kerja

Alokasi Tim: 3 Fullstack Developers (2 Backend+AI, 1 Frontend)

Framework: Scrum / Agile 2-Week Sprint (2 Fase Milestone)

Referensi: FRD v1.3 dan API Contract v1.1 (AI Website Builder untuk UMKM)

## 1. Tata Kelola Tim & Peran Scrum (Team Roles & Setup)

Mengingat ukuran tim yang ramping (3 orang) dengan komposisi 2 Backend+AI dan 1 Frontend, peran Scrum diadaptasi agar fleksibel tanpa mengurangi akuntabilitas teknis dan kejelasan ownership:

- Developer 1 (Backend & AI Generation Lead - Python/FastAPI):

  - Bertanggung jawab atas integrasi LLM API untuk first-draft generation, prompt engineering, strict JSON schema/structured output, retry/fallback, optimasi token, serta AI Generation Service FastAPI yang dipanggil Dev 2 melalui HTTP internal.

  - Menjadi primary owner untuk US-04 (AI Engine) dan sisi AI generation pada alur Core Flow; membantu Dev 2 pada debugging LLM dan reliability.

- Developer 2 (Backend & AI Revision/Integration Lead - Node.js, Express, TypeScript):

  - Bertanggung jawab atas backend API orchestration, validasi dan merge WebsiteState, revision prompt/context, partial state mutation, template-selection logic, integrasi AI-to-frontend, export HTML/ZIP, serta publishing stretch goal.

  - Bertindak ganda sebagai Scrum Master dan integration owner (menjaga timeline, menghapus blocker, menyinkronkan perubahan kontrak JSON/API, dan memastikan dua jalur Backend+AI tidak saling overlap).

- Developer 3 (Frontend, Template UI, & Rendering Lead - React, Vite, TypeScript):

  - Bertanggung jawab atas antarmuka dual-panel, komponen chat, loading/error feedback, isolasi <iframe>, perancangan 3 template landing page responsif (Tailwind CSS), toggle viewport, UI download/export, dan visual polish.

  - Bertindak ganda sebagai Product Owner proxy untuk menjaga kualitas visual hasil generate, usability pengguna UMKM, dan kesiapan skenario demo.

## 2. Definisi Kesiapan & Penyelesaian (DoR & DoD)

### 2.1 Definition of Ready (DoR)

Sebuah User Story dapat ditarik ke dalam Sprint pengerjaan jika:

- Kriteria penerimaan (Acceptance Criteria) tertulis jelas dan terukur.

- Kontrak input/output data (skema JSON terkait) telah disepakati oleh seluruh tim developer.

- Estimasi Story Points tidak melebihi 5 poin (jika lebih, wajib dipecah menjadi sub-task).

### 2.2 Definition of Done (DoD)

Sebuah fitur dianggap selesai (Done) jika:

- Kode telah di-merge ke branch utama (main) via Pull Request yang direview oleh rekan tim.

- Tidak ada error parsing JSON atau unhandled exception di console browser.

- Tampilan responsif terverifikasi di viewport Desktop (1200 px) dan Mobile (375 px).

- Lolos pengujian manual sesuai kriteria skenario uji capstone (FRD Bagian 8).

- Perubahan public API sesuai API Contract v1.1 dan perubahan komunikasi internal sesuai Internal AI Service Contract.

- Contract test Dev 1-Dev 2, runtime schema validation, serta pengujian export ZIP server-side lulus untuk fitur terkait.

## 3. Product Backlog & User Stories

Estimasi menggunakan deret Fibonacci (). Total backlog terkomitmen untuk sprint tetap ~40 Story Points. Story Point tidak dibagi rata secara mekanis; Dev 1 dan Dev 2 memiliki primary ownership Backend+AI yang berbeda, sedangkan Dev 3 menjadi owner Frontend. Kapasitas tambahan dibanding baseline 2 developer digunakan untuk parallel development, integration, review, QA, dan contingency tanpa memperbesar scope MVP.

| Story ID | Epic | User Story | Prioritas | SP | Assignee |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| US-01 | Workspace | Sebagai user, saya ingin antarmuka dual-panel (chat di kiri, preview di kanan) agar proses input dan hasil terlihat bersamaan. | Must-Have | 3 | Dev 3 |
| US-02 | Workspace | Sebagai user, saya ingin mengganti mode viewport (desktop & mobile) agar bisa mengecek tampilan responsif website. | Must-Have | 2 | Dev 3 |
| US-03 | Template | Sebagai user, saya ingin template modular (Hero, About, Services, Testimoni, Kontak) yang siap diisi data bisnis. | Must-Have | 5 | Dev 3 |
| US-04 | AI Engine | Sebagai sistem, saya ingin prompt engine yang memaksa output LLM selalu berupa JSON valid sesuai skema yang ditentukan. | Must-Have | 5 | Dev 1 |
| US-05 | Core Flow | Sebagai user, saya ingin mengetikkan deskripsi bisnis dan melihat draft pertama website ter-render otomatis di preview panel. | Must-Have | 5 | Dev 1, Dev 2 & Dev 3 |
| US-06 | Template Var | Sebagai user, saya ingin sistem memilihkan 1 dari 3 tema layout secara otomatis sesuai kategori bisnis saya (Jasa, F&B, Retail). | Should-Have | 3 | Dev 2 & Dev 3 |
| US-07 | Revision | Sebagai user, saya ingin meminta perubahan warna tema via chat tanpa menghapus isi teks website saya. | Must-Have | 3 | Dev 1 & Dev 2 |
| US-08 | Revision | Sebagai user, saya ingin mengedit/menambah konten section via chat (contoh: tambah menu/layanan). | Must-Have | 5 | Dev 1 & Dev 2 |
| US-09 | Export | Sebagai user, saya ingin mendownload website final dalam bentuk file .zip (HTML/CSS standalone) dengan tombol WA aktif. | Must-Have | 5 | Dev 2 |
| US-10 | UX Polish | Sebagai user/evaluator, saya ingin tombol contoh prompt siap klik (quick-fill) untuk mempercepat demo pengujian. | Should-Have | 1 | Dev 3 |
| US-11 | Publishing | Sebagai user, saya ingin link live preview publik yang bisa dibagikan langsung ke pelanggan. | Could-Have | 3 | Dev 2 |

## 4. Sprint Execution Breakdown (Jadwal Kerja 8 Hari)

Sprint dijalankan secara intensif selama 8 hari kerja:

┌────────────────────────────────────────────────────────┐
│ FASE INTENSIF (Hari 1 - 8) │
│ Target: MVP, Revision Engine, Export, & Defense Ready │
└────────────────────────────────────────────────────────┘

### Fase Execution (Hari 1 - Hari 8) — Sprint Goal: "Working AI Builder & Capstone Ready"

#### Hari 1-2: Setup, Architecture, & Template Baseline

- Dev 1: Setup repository Python/FastAPI, environment variables, LLM client/service, system prompt, dan baseline strict JSON schema untuk first-draft generation.

- Dev 2: Setup repository Node.js/Express/TypeScript, public API skeleton, kontrak request/response, validator WebsiteState, integration contract, revision-service skeleton, dan rancangan export.

- Dev 3: Setup frontend project (React/Vite/TypeScript/Tailwind), kerangka layout dual-panel, komponen statis dasar, mock WebsiteState, baseline 3 template, dan isolasi <iframe>.

#### Hari 3: Binding Data & Prompt Engineering

- Dev 1: Implementasi LLM API untuk first-draft generation, Structured JSON output, mekanisme retry/fallback, dan optimasi prompt context.

- Dev 2: Implementasi endpoint/orchestrator backend, validasi JSON, normalisasi state, error mapping, serta kontrak response yang stabil untuk frontend.

- Dev 3: Integrasi mock/real JSON ke komponen preview, visual loading/error feedback, dan verifikasi renderer terhadap kontrak WebsiteState.

#### Hari 4: Integrasi End-to-End & Template Variasi

- Dev 1: Finalisasi deteksi kategori/prompt generation dan edge-case handling pada first draft.

- Dev 2: Integrasi alur frontend -> public API Express -> internal API FastAPI -> validasi WebsiteState -> frontend secara E2E, termasuk template-selection logic dan logging.

- Dev 3: Penyiapan 3 preset layout (F&B, Retail, Jasa), toggle viewport (Desktop/Mobile), dan penyelesaian data binding ke iframe preview.

#### Hari 5: Chat Revision Engine & State Mutation

- Dev 1: Implementasi prompt context revisi, intent detection, dan AI mutation instruction untuk perubahan warna, teks, serta penambahan konten.

- Dev 2: Implementasi endpoint revision, merge/validation partial state mutation, regression guard, dan penanganan edge cases agar section lain tetap utuh.

- Dev 3: UI riwayat chat panel dan event reaktif agar iframe ter-update instan tanpa refresh setelah hasil revisi diterima.

#### Hari 6: Fitur Export & Polishing UI/UX

- Dev 1: Optimasi prompt/token, reliability test AI, serta fallback response untuk kondisi timeout/invalid output.

- Dev 2: Implementasi POST /api/v1/export, generator bundle ZIP/HTML standalone secara server-side, validasi link WhatsApp, response binary download, logging metrik latensi, dan fallback Salin Kode HTML bila disepakati tim.

- Dev 3: Tombol download/notifikasi toast, preset "Contoh Cepat" di chat, finishing styling, responsive check, dan micro-interactions.

#### Hari 7: Bug Hunting & Code Freeze

- Dev 1, Dev 2 & Dev 3: Stress-testing input, regression test generation/revision, validasi output offline/link WA, review Pull Request lintas role, code freeze, serta persiapan slide & video backup demo. Dev 2 sebagai Scrum Master memastikan seluruh blocker kritis ditutup sebelum freeze.

#### Hari 8: Final Rehearsal & Capstone Defense

- Aktivitas Tim:

  - Simulasi tanya jawab teknis (antisipasi pertanyaan terkait reliabilitas LLM, struktur JSON, dan batasan scope).

  - Final sanity check lingkungan staging/lokal.

## 5. Scrum Rituals Adaptif (Daily Cadence)

Untuk menjaga velocity kerja tim beranggotakan 3 orang dengan dua jalur Backend+AI yang berjalan paralel:

┌────────────────────────────────────────────────────────┐
│ Standup Harian (Maks. 10 Menit - Pagi Jam 09:00 WIB) │
│ 1. Apa yang selesai kemarin? │
│ 2. Apa target hari ini? │
│ 3. Apa kendala teknis / blocker yang dihadapi? │
└────────────────────────────────────────────────────────┘

- Mid-Day Sync (Asinkron via Chat): Wajib dilakukan jika ada perubahan prompt contract, field JSON, endpoint, atau interface renderer. Dev 2 mengoordinasikan sinkronisasi agar Dev 1 dan Dev 2 tidak mengerjakan area Backend+AI yang sama serta Dev 3 tidak terhambat saat binding UI.

- Contract Sync: Salinan website-state.schema.json, revision-mutation.schema.json, API Contract v1.1, dan Internal AI Service Contract harus sinkron sebelum integration test.

- End-of-Day Push (Sore Jam 17:30 WIB): Seluruh kode harian wajib di-push dan branch dalam kondisi build passing sebelum ditinggal istirahat.

## 6. Matrix Manajemen Risiko & Rencana Kontinjensi

| Risiko Teridentifikasi | Dampak | Rencana Kontinjensi (Plan B) |
| --- | --- | --- |
| Output JSON LLM sering invalid / terpotong. | Tinggi | Gunakan fitur Strict JSON Schema Mode (Gemini/OpenAI function calling). Pasang fallback JSON template statis jika 2x retry gagal. |
| Latensi API LLM terlalu lambat (> 60 detik). | Sedang | Pangkas panjang deskripsi produk pada system prompt; tampilkan teks progres step-by-step di panel chat (contoh: "Menyusun hero section..."). |
| Waktu tidak cukup untuk fitur revisi kompleks. | Tinggi | Batasi revisi chat hanya pada: (1) Warna/tema dan (2) Perubahan teks judul, tunda revisi struktur tata letak. |
| Fitur export zip corrupt saat dibuka offline. | Sedang | Sediakan opsi fallback: Tombol "Salin Kode HTML" langsung ke clipboard selain tombol download zip. |
| Konflik integrasi / merge karena tiga branch dikerjakan paralel. | Sedang | Gunakan primary owner yang jelas per User Story, Pull Request kecil dan sering, branch main tetap build-passing, kontrak JSON/API dikunci atau di-versioning, serta lakukan Mid-Day Sync sebelum perubahan schema/interface. |
| Overlap pekerjaan antara dua Developer Backend+AI. | Sedang | Pisahkan ownership: Dev 1 untuk AI generation/core prompt; Dev 2 untuk revision, orchestration, integration, dan export. Perubahan lintas ownership wajib melalui issue/PR dan sinkronisasi singkat. |
| Frontend menjadi bottleneck karena hanya ditangani 1 developer. | Tinggi | Gunakan komponen/template modular dan mock WebsiteState sejak awal. Dev 1/Dev 2 membantu pekerjaan non-visual seperti API binding, state/event handling, dan debugging integrasi ketika task backend utama sudah stabil. |

## 7. Checklist Kesiapan Demo Capstone (Hari ke-8)

- ☐ Prompt Uji 1 Siap: Warung Kopi / Usaha Kuliner (Template F&B).

- ☐ Prompt Uji 2 Siap: Barbershop / Jasa Cuci Sepatu (Template Service).

- ☐ Perintah Revisi Teruji: "Tolong ubah warna dominan jadi navy blue" berhasil dalam kurang dari 10 detik.

- ☐ Fungsi Export Teruji: File .zip diekstrak, dibuka di browser Chrome lokal, tombol WA berfungsi langsung, dan hasilnya konsisten dengan preview.

- ☐ Demo Fallback Video: Video rekaman layar 1x alur sukses telah disiapkan jika koneksi internet saat sidang bermasalah.